## Foglio2
Somma di Consuntivo
Stato Avanzameno | Attività | Consuntivo | Totale
Avviato | Class diagram | 1000 | 1000
| Design di sistema | 500 | 500
| Development | 3000 | 3000
| Diagramma ER | 100 | 100
| Framework aggiornamento prodotto e sicurezza | 400 | 400
| Framework di sviluppo | 400 | 400
| Framework distribuzione | 500 | 500
| Framework testing automatici | 1000 | 1000
Avviato Somma |  |  | 6900
Concluso | Definizione dei moduli funzionali | 1100 | 1100
| Design | 2100 | 2100
| Design funzionale | 3000 | 3000
| Design infrastrutura | 200 | 200
| Requisiti di dettaglio | 100 | 100
| Requisiti iniziali | 3000 | 3000
| Valutazione dei requisiti | 1000 | 1000
Concluso Somma |  |  | 10500
Da avviare | Definizione dell’interfaccia utente | 0 | 0
| Implementazione del prodotto | 0 | 0
| Implementazione test automatici | 0 | 0
| Installazione | 0 | 0
| Installazione del software | 0 | 0
| Integrazioni di sistema | 0 | 0
| Reporting dei test | 0 | 0
| Test automatici | 0 | 0
| Test di integrazione | 0 | 0
| Test qualitativi manuali | 0 | 0
| Testing | 0 | 0
| Training | 0 | 0
| Unit Test | 0 | 0
Da avviare Somma |  |  | 0
Totale complessivo |  |  | 17400

## Foglio1
n° Attività | Attività | Stato Avanzameno | Consuntivo | Budget | Data di scadenza | Mese
1 | Valutazione dei requisiti | Concluso | 1000 | 1000 | 2022-02-01 | 2022-02-01
2 | Requisiti iniziali | Concluso | 3000 | 3000 | 2022-02-07 | 2022-02-07
3 | Requisiti di dettaglio | Concluso | 100 | 100 | 2022-02-13 | 2022-02-13
4 | Design | Concluso | 2100 | 2000 | 2022-02-19 | 2022-02-19
5 | Design funzionale | Concluso | 3000 | 3000 | 2022-02-25 | 2022-02-25
6 | Design di sistema | Avviato | 500 | 200 | 2022-03-03 | 2022-03-03
7 | Class diagram | Avviato | 1000 | 4000 | 2022-03-09 | 2022-03-09
8 | Diagramma ER | Avviato | 100 | 2000 | 2022-03-15 | 2022-03-15
9 | Design infrastrutura | Concluso | 200 | 4000 | 2022-03-21 | 2022-03-21
10 | Framework di sviluppo | Avviato | 400 | 5000 | 2022-03-27 | 2022-03-27
11 | Framework distribuzione | Avviato | 500 | 900 | 2022-04-02 | 2022-04-02
12 | Framework aggiornamento prodotto e sicurezza | Avviato | 400 | 1000 | 2022-04-08 | 2022-04-08
13 | Framework testing automatici | Avviato | 1000 | 6000 | 2022-04-14 | 2022-04-14
14 | Development | Avviato | 3000 | 9000 | 2022-04-20 | 2022-04-20
15 | Definizione dei moduli funzionali | Concluso | 1100 | 1000 | 2022-04-26 | 2022-04-26
16 | Definizione dell’interfaccia utente | Da avviare | 0 | 300 | 2022-05-02 | 2022-05-02
17 | Implementazione del prodotto | Da avviare | 0 | 5000 | 2022-05-08 | 2022-05-08
18 | Implementazione test automatici | Da avviare | 0 | 600 | 2022-05-14 | 2022-05-14
19 | Testing | Da avviare | 0 | 100 | 2022-05-20 | 2022-05-20
20 | Test automatici | Da avviare | 0 | 1000 | 2022-05-26 | 2022-05-26
21 | Unit Test | Da avviare | 0 | 300 | 2022-06-01 | 2022-06-01
22 | Test di integrazione | Da avviare | 0 | 400 | 2022-06-07 | 2022-06-07
23 | Test qualitativi manuali | Da avviare | 0 | 500 | 2022-06-13 | 2022-06-13
24 | Reporting dei test | Da avviare | 0 | 600 | 2022-06-19 | 2022-06-19
25 | Installazione | Da avviare | 0 | 400 | 2022-06-25 | 2022-06-25
26 | Installazione del software | Da avviare | 0 | 600 | 2022-07-01 | 2022-07-01
27 | Integrazioni di sistema | Da avviare | 0 | 770 | 2022-07-07 | 2022-07-07
28 | Training | Da avviare | 0 | 500 | 2022-07-13 | 2022-07-13
Formulas:
Mese = [Data di scadenza]

## Foglio3
N° WBS | Descrizione WPS
W.B.S. 1.0 | Progettazione
1.1 | Valutazione dei requisiti
1.2 | Requisiti iniziali
1.3 | Requisiti di dettaglio
1.4 | Design
1.5 | Design funzionale
1.6 | Design di sistema
1.7 | Class diagram
1.8 | Diagramma ER
1.9 | Design infrastrutura
W.B.S. 2.0 | Realizzazione
2.1 | Framework di sviluppo
2.2 | Framework distribuzione
2.3 | Framework aggiornamento prodotto e sicurezza
2.4 | Framework testing automatici
2.5 | Development
2.6 | Definizione dei moduli funzionali
2.7 | Definizione dell’interfaccia utente
2.8 | Implementazione del prodotto
2.9 | Implementazione test automatici
W.B.S. 3.0 | Testing
3.1 | Testing
3.2 | Test automatici
3.3 | Unit Test
3.4 | Test di integrazione
3.5 | Test qualitativi manuali
3.6 | Reporting dei test
W.B.S. 4.0 | Manutenzione
4.1 | Installazione
4.2 | Installazione del software
4.3 | Integrazioni di sistema
4.4 | Training